## REMUNERACIONES
REMUNERACIONES, HONORARIOS E INCENTIVOS
ESTIMACION REMUNERACIONES HORAS HOMBRE
| HONORARIOS | INCENTIVOS | REMUNERACIONES |  | DEDICACION | MESES A | TOTAL
ITEM | J. COMPLETA | J. COMPLETA | J. COMPLETA | SUBTOTAL | AL PROYECTO | CONTRATAR | PROYECTO
| M$/MES | M$/MES | M$/MES | M$/MES | % DE JORNADA | Nº | M$
Profesionales
Ingeniero Informatico senior (Product Owner) | 2300000 |  |  | 2300000 | 1 | 3 | 6900000
Scrum Master | 1800000 |  |  | 1800000 | 0.7 | 3 | 3780000
0
QA | 1000000 |  |  | 1000000 | 0.5 | 3 | 1500000
Administrador de Base de Datos | 1350000 |  |  | 1350000 | 0.6 | 3 | 2430000
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Técnicos
Desarrollador Fullstack | 1500000 |  |  | 1500000 | 1 | 3 | 4500000
|  |  |  | 0 |  |  | 0
Personal de apoyo
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
|  |  |  | 0 |  |  | 0
SUBTOTAL | [6 empty] | 19110000

## ESFUERZO HH
¦
CALCULO ESFUERZO HH (HORAS HOMBRE) CAPITAL HUMANO
ACTOR | N° HORAS | VALOR HORA | COSTO TOTAL HH
Product Owner | 480 | 14375 | 6900000
Scrum Master | 336 | 11250 | 3780000
Desarrollador Fullstack | 480 | 9375 | 4500000
DBA | 288 | 8437.5 | 2430000
QA-TS | 240 | 6250 | 1500000
| COSTO TOTAL HH |  | 19110000

## EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
EQUIPOS E INFRAESTRUCTURA
|  | COSTO | UNITARIO | CANTIDAD | COSTO
NOMBRE DEL EQUIPO | DESCRIPCIÓN | CASO ADQUISICIONES | CASO ARRIENDO O USO | UNIDADES | TOTAL
|  | M$/UNIDAD | UNIDADES EXISTENTES (M$/MES) | O MESES | M$
Computador |  | 350000 |  | 2 | 700000
Cables para conexión a red | Cables de más de 20M de alta calidad de transferencia | 40000 |  | 2 | 80000
Pantalla/Monitor de 27 pulgadas |  | 120000 |  | 2 | 240000
Mouse genérico |  | 10000 |  | 2 | 20000
Impresora |  | 75000 |  | 1 | 75000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 1115000
INFRAESTRUCTURA
|  | COSTO | UNITARIO | CANTIDAD | COSTO
NOMBRE DE LA INFRAESTRUCTURA | DESCRIPCIÓN | CASO ADQUISICIONES | CASO ARRIENDO O USO | UNIDADES | TOTAL
|  | O HABILITACIÓNM$/UNIDAD | UNIDADES EXISTENTES (M$/MES) | O MESES | M$
Servicio en la nube | Necesario para el almacenamiento de datos en la nube |  | 50000 | 3 | 150000
Servicios de pago Transbank | Servicio implementado para posibilitar el pago con tarjetas de crédito |  | 2.5% | 300 | 75000
0
0
0
0
0
SUBTOTAL |  |  |  |  | 225000

## SOFTWARE Y FUNGIBLES
SOFTWARE Y FUNGIBLES
| COSTO | CANTIDAD/MES | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO |  | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Sistema operativo Windows | 20000 | 2 | 40000
PostgreSQL | 150000 | 3 | 450000
Figma | 20000 | 3 | 60000
0
0
0
0
SUBTOTAL |  |  | 550000
FUNGIBLES
| COSTO | CANTIDAD/MES | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO |  | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Líquido limpiador para pantallas | 7000 | 2 | 14000
Material de oficina | 50000 | 1 | 50000
Paños de limpieza para pantalla | 2000 | 5 | 10000
Papel de limpieza para impresoras | 2000 | 2 | 4000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL |  |  | 78000

## OTROS
PROPIEDAD INTELECTUAL
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
0
0
0
SUBTOTAL |  |  | 0
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
Internet Entel Empresas 900 megas | 50000 | 3 | 150000
0
0
0
SUBTOTAL |  |  | 150000
GASTOS COMUNES
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
SUBTOTAL |  |  | 0
GASTOS DE MANTENIMIENTO
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
0
0
SUBTOTAL |  |  | 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO
| COSTO |  | COSTO
DESCRIPCIÓN | UNITARIO | CANTIDAD | TOTAL
| M$/UNIDAD |  | M$
0
0
SUBTOTAL |  |  | 0

## TOTAL
COSTO FINAL
ITEM
HONORARIOS, INCENTIVOS, REMUNERACIONES | 19110000
EQUIPOS | 1115000
INFRAESTRUCTURA | 225000
SOFTWARE | 550000
FUNGIBLES | 78000
PROPIEDAD INTELECTUAL | 0
GASTOS GENERALES E IMPREVISTOS | 150000
GASTOS COMUNES | 0
GASTOS DE MANTENIMIENTO | 0
COSTOS DE MANTENIMIENTO | 0
TOTAL | 21228000