## Product_Backlog (hidden)
ID Epica | Épica | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Descripción | Horas estimadas | Prioridad
E01 | Facilitar el acceso seguro y la gestión de cuentas de los usuarios | HU-AU-01 | Registro de usuario | Como vecino quiero registrarme con un formulario básico de mis datos, para poder acceder al sistema. | 3 | 5
E01 |  | HU-AU-02 | Inicio de sesión | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis funcionalidades. | 2 | 5
E01 |  | HU-AU-03 | Restablecer contraseña | Como usuario quiero restablecer mi contraseña olvidada, para recuperar el acceso a mi cuenta. | 3 | 3
E01 |  | HU-AU-04 | Cambio de contraseña | Como usuario quiero cambiar mi contraseña, para mantener segura mi cuenta. | 2 | 3
E02 | Gestión de usuarios | HU-GU-01 | Crear cuenta de usuario | Como admin quiero crear cuentas de usuario (directiva/personal autorizado), para dar acceso y permisos al sistema. | 2 | 5
E02 | Gestión de usuarios | HU-GU-02 | Editar datos de usuario | Como usuario quiero editar los datos de mi cuenta, para mantener mi información actualizada. | 2 | 3
E02 | Gestión de usuarios | HU-GU-03 | Desactivar/activar cuenta | Como admin quiero desactivar temporalmente una cuenta, para impedir accesos sin eliminarla o en su defecto, activar una cuenta que ha sido desactivada. | 2 | 3
E02 | Gestión de usuarios | HU-GU-04 | Desactivar/activar | Como usuario quiero desactivar temporalmente o activar mi cuenta volviendo a iniciar sesión. | 2 | 3
E02 | Gestión de usuarios | HU-GU-05 | Listado de usuarios | Como admin quiero ver un listado de usuarios registrado en el sistema, para gestionarlos fácilmente. | 2 | 3
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-01 | Solicitar certificado | Como socio quiero acceder a un apartado especial de certificados en línea, para poder iniciar el trámite de manera digital. | 3 | 5
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-02 | Completar formulario de certificado | Como socio quiero rellenar un formulario con mis datos básicos (nombre, RUT, dirección), para solicitar mi certificado de residencia. | 2 | 5
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-03 | Validación de datos | Como sistema quiero validar automáticamente los datos ingresados en el formulario, para asegurar que la información es correcta antes de emitir el certificado. | 3 | 5
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-04 | Pago del certificado | Como socio quiero ser redirigido al sistema de pagos después de validar mis datos, para completar el trámite del certificado. | 5 | 5
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-05 | Emisión de certificado | Como sistema quiero emitir el certificado de residencia automáticamente una vez confirmado el pago, para que quede registrado en la base de datos. | 3 | 5
E03 | Certificados de residencia | HU-CR-06 | Descarga del certificado en PDF | Como socio quiero descargar mi certificado aprobado en formato PDF, para presentarlo en trámites oficiales. | 2 | 5
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-01 | Reservar espacio comunitario | Como socio quiero seleccionar un espacio comunitario y un horario disponible, para reservarlo en actividades. | 3 | 4
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-02 | Evitar reservas duplicadas | Como sistema quiero impedir reservas en horarios ya ocupados, para evitar conflictos. | 5 | 5
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-03 | Pago de la reserva | Como socio quiero ser redirigido al sistema de pago después de seleccionar el espacio, para confirmar la reserva cuando tenga costo asociado. | 5 | 5
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-04 | Confirmación automática de reserva | Como sistema quiero confirmar la reserva automáticamente solo si el pago fue validado (cuando aplique), para garantizar que la reserva esté asegurada. | 4 | 3
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-05 | Cancelación de reserva | Como socio quiero cancelar una reserva confirmada, para liberar el espacio y permitir que otros lo utilicen. | 2 | 4
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-06 | Notificación de confirmación | Como socio quiero recibir una notificación o correo de confirmación de mi reserva, para estar seguro de que quedó registrada. | 3 | 4
E04 | Reservas de espacios comunitarios | HU-RE-07 | Rechazar reservas | Como directiva quiero rechazar reservas en casos que sean necesarios. | 4 | 5
E05 | Proyectos comunitarios | HU-PC-01 | Postular proyecto comunitario | Como socio quiero postular un proyecto comunitario, para proponer mejoras en mi barrio. | 3 | 5
E05 | Proyectos comunitarios | HU-PC-02 | Revisar/aprobar proyectos | Como directiva quiero revisar y aprobar/rechazar proyectos, para gestionar la participación. | 2 | 4
E05 | Proyectos comunitarios | HU-PC-03 | Consultar estado de proyectos | Como socio quiero consultar el estado de mis proyectos, para saber si fueron aceptados. | 3 | 3
E05 | Proyectos comunitarios | HU-PC-04 | Publicar proyectos aprobados | Como directiva quiero publicar proyectos aprobados, para que toda la comunidad los vea. | 3 | 4
E06 | Noticias y actividades | HU-NA-01 | Visualizar noticias | Como vecino quiero ver las noticias de la comuna o el país. | 3 | 4
E06 | Noticias y actividades | HU-NA-02 | Noticias desde API externa | Como sistema quiero traer noticias desde la API externa, para mantenerlas actualizadas. | 2 | 5
E07 | Pagos en línea | HU-PG-01 | Integración con pasarela de pago | Como sistema quiero integrarme con una pasarela de pago vía API REST/JSON sobre HTTPS, para procesar cobros de forma segura. | 8 | 5
E07 | Pagos en línea | HU-PG-02 | Checkout seguro y retorno | Como socio quiero ser redirigido a un checkout seguro de la pasarela y, al finalizar, volver al sistema con el resultado del pago, para completar mi trámite. | 4 | 5
E07 | Pagos en línea | HU-PG-03 | Actualización por webhook/callback | Como sistema quiero actualizar el estado del pago a `APPROVED`, `REJECTED` o `CANCELED` cuando reciba el webhook/callback de la pasarela, para reflejar el resultado real. | 4 | 5
E07 | Pagos en línea | HU-PG-04 | Confirmación automática condicionada al pago | Como sistema quiero confirmar automáticamente la solicitud/reserva solo si el pago queda en estado `APPROVED`, para garantizar que el servicio está cubierto. | 4 | 5
E07 | Pagos en línea | HU-PG-05 | Comprobante digital | Como socio quiero recibir/descargar un comprobante digital del pago realizado, para tener respaldo de mi transacción. | 2 | 5
E08 | Reportes y estadísticas | HU-RP-01 | Reporte de socios activos | Como directiva quiero generar un reporte de socios activos, para tener control de la comunidad. | 2 | 3
E08 | Reportes y estadísticas | HU-RP-02 | Reporte de reservas | Como directiva quiero generar un reporte de reservas de espacios, para evaluar su uso. | 2 | 3
E08 | Reportes y estadísticas | HU-RP-03 | Reporte de certificados emitidos | Como directiva quiero ver un reporte de certificados emitidos, para control administrativo. | 2 | 3
E08 | Reportes y estadísticas | HU-RP-04 | Exportar reportes | Como directiva quiero exportar reportes en PDF/Excel, para compartirlos fácilmente. | 2 | 3
E08 | Reportes y estadísticas | HU-RP-05 | Reporte control de pagos | Como directiva quiero visualizar un reporte de todos los pagos realizados, divididos por tipo de pago (ej. certificados, reservas, otros trámites), para llevar un control de caja claro y actualizado. | 2 | 3
E09 | Registro de errores | HU-ER-01 | Registrar solicitudes con error | Como sistema quiero registrar solicitudes con error, para que puedan ser revisadas. | 2 | 2
E09 | Registro de errores | HU-ER-02 | Registrar pagos fallidos | Como sistema quiero registrar pagos fallidos, para que la directiva pueda dar seguimiento. | 1 | 2
E09 | Registro de errores | HU-ER-03 | Listado de errores | Como directiva quiero consultar un listado de errores, para tomar acciones correctivas. | 1 | 2
E09 | Registro de errores | HU-ER-04 | Registro y trazabilidad de errores | Como directiva quiero llevar un registro de cualquier error que ocurra en el sistema (solicitudes, pagos, reservas, etc.), para poder dar seguimiento y saber si ya fue gestionado o no. | 1 | 2

## Product_Backlog_
ID Epica | Épica | ID Historia de usuario | Historia de Usuario | Descripción | Criterios de aceptacion | Prioridad
E01 | Facilitar el registro, inicio de sesión y gestión de cuentas de los usuarios | HU-AUG-01 | Registro de usuario (Socio) | Como vecino quiero registrarme con un formulario básico de mis datos, para poder acceder al sistema. | - El formulario de registro debe incluir campos para nombre completo, RUT, dirección y correo electrónico. - El sistema debe validar que el RUT ingresado sea válido. - El usuario debe recibir un correo de confirmación con un enlace para activar su cuenta. - El registro debe crear una cuenta de usuario activa que permita al usuario iniciar sesión inmediatamente después de la confirmación. | Must Have
E01 |  | HU-AUG-02 | Inicio de sesión | Como usuario quiero iniciar sesión con mis credenciales, para acceder a mis funcionalidades. | - El sistema debe permitir al usuario iniciar sesión utilizando su correo electrónico y contraseña. - El sistema debe mostrar un mensaje de error si las credenciales no coinciden. - El sistema debe redirigir al usuario a su panel de usuario después de un inicio de sesión exitoso. | Must Have | Must have Impresindible | Las historias de "Must Have" son las que definen la funcionalidad básica e indispensable del sistema. Sin ellas, el proyecto no puede operar.
E01 |  | HU-AUG-03 | Restablecer contraseña | Como usuario quiero restablecer mi contraseña olvidada, para recuperar el acceso a mi cuenta. | - El sistema debe ofrecer una opción de "¿Olvidaste tu contraseña?" en la página de inicio de sesión. - El sistema debe enviar un correo electrónico con un enlace para restablecer la contraseña. - El enlace debe redirigir al usuario a una página de restablecimiento donde pueda ingresar y confirmar una nueva contraseña. | Should Have | Should have Deberia Tener | Las historias de "Should Have" son importantes para el funcionamiento completo del sistema, pero pueden ser implementadas después del MVP.
E01 |  | HU-AUG-04 | Cambio de contraseña | Como usuario quiero cambiar mi contraseña, para mantener segura mi cuenta. | - El usuario debe poder cambiar su contraseña desde la página de configuración de su cuenta. - El sistema debe validar que la nueva contraseña cumpla con los requisitos de seguridad (mínimo 8 caracteres, incluyendo números y letras). - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación cuando el cambio de contraseña sea exitoso. | Should Have | Could have Podria Tener | Las historias de "Could Have" son deseables y mejoran la experiencia del usuario, pero no son esenciales para la primera versión del sistema.
E01 |  | HU-AUG-05 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | Como admin quiero crear cuentas de usuario (directiva/personal autorizado), para dar acceso y permisos al sistema. | - El admin debe poder crear una cuenta de usuario desde el panel de administración. - El admin debe asignar un rol a cada usuario (directiva, personal autorizado). - El usuario debe recibir un correo de bienvenida con las credenciales iniciales para acceder al sistema. | Must Have
E01 |  | HU-AUG-06 | Editar datos de usuario (Sistema) | Como usuario quiero editar los datos de mi cuenta, para mantener mi información actualizada. | - El usuario debe poder modificar su nombre, dirección y correo electrónico. - El sistema debe validar que el correo electrónico ingresado sea único. - Los cambios deben reflejarse inmediatamente en la base de datos y ser visibles en el perfil del usuario | Should Have
E01 |  | HU-AUG-07 | Desactivar/activar usuario (Sistema) | Como admin quiero desactivar temporalmente una cuenta, para impedir accesos sin eliminarla o en su defecto, activar una cuenta que ha sido desactivada. | - El admin debe poder desactivar temporalmente una cuenta desde el panel de administración. - El usuario desactivado no podrá iniciar sesión hasta que su cuenta sea reactivada. - El admin debe poder reactivar la cuenta desde el mismo panel de administración. | Should Have
E01 |  | HU-AUG-08 | Desactivar/activar cuenta | Como usuario/vecino quiero desactivar temporalmente o activar mi cuenta volviendo a iniciar sesión. | - El usuario debe poder desactivar temporalmente su cuenta desde su panel de configuración. - El usuario desactivado debe ser notificado de que su cuenta ha sido desactivada con éxito. - El usuario debe poder reactivar su cuenta al iniciar sesión con sus credenciales. | Should Have
E01 |  | HU-AUG-09 | Listado de usuarios | Como admin quiero ver un listado de usuarios registrado en el sistema, para gestionarlos fácilmente. | - El admin debe ver un listado completo de usuarios registrados. - El listado debe incluir nombre, rol y estado de cada cuenta (activa o desactivada). - El admin debe poder filtrar usuarios por estado (activo, desactivado). | Should Have
E02 | Facilitar la gestión de certificados de residencia | HU-CR-01 | Solicitar certificado | Como socio quiero acceder a un apartado especial de certificados en línea, para poder iniciar el trámite de manera digital. | - El socio debe tener acceso a un apartado especial para solicitar certificados. - El sistema debe mostrar una opción de selección de tipo de certificado. - El usuario debe poder iniciar el trámite directamente desde su cuenta. | Must Have
E02 |  | HU-CR-02 | Completar formulario de certificado | Como socio quiero rellenar un formulario con mis datos básicos (nombre, RUT, dirección), para solicitar mi certificado de residencia. | - El formulario debe requerir los campos nombre, RUT, dirección del socio. - El sistema debe validar que los campos estén completos antes de permitir el envío del formulario. - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación una vez que el formulario sea completado correctamente. | Must Have
E02 |  | HU-CR-03 | Validación de datos | Como sistema quiero validar automáticamente los datos ingresados en el formulario, para asegurar que la información es correcta antes de emitir el certificado. | - El sistema debe validar automáticamente que los datos ingresados son correctos (ej. RUT válido, formato correcto de dirección). - El sistema debe mostrar un mensaje de error si alguno de los datos es incorrecto. - Si los datos son correctos, el sistema debe proceder al siguiente paso de pago. | Should Have
E02 |  | HU-CR-04 | Pago del certificado | Como socio quiero ser redirigido al sistema de pagos después de validar mis datos, para completar el trámite del certificado. | - El sistema debe redirigir al usuario a un sistema de pago seguro después de la validación de datos. - El sistema debe permitir el pago mediante tarjetas de crédito, débito o plataformas en línea. - El pago debe ser validado antes de proceder a la emisión del certificado. | Must Have
E02 |  | HU-CR-05 | Emisión de certificado | Como sistema quiero emitir el certificado de residencia automáticamente una vez confirmado el pago, para que quede registrado en la base de datos. | - El sistema debe generar el certificado de residencia automáticamente después de recibir la confirmación de pago. - El certificado debe ser registrado en la base de datos del sistema. - El sistema debe permitir la descarga del certificado en formato PDF. | Must Have
E02 |  | HU-CR-06 | Descarga del certificado en PDF | Como socio quiero descargar mi certificado aprobado en formato PDF, para presentarlo en trámites oficiales. | - El sistema debe permitir al socio descargar el certificado en formato PDF tras la emisión. - El certificado descargado debe tener un formato estándar que contenga todos los datos validados. | Should Have
|  | HU-CR-07 | Visualizar certificados emitidos por usuario | Como socio quiero poder visualizar el historial de certificados que he solicitado a la junta de vecinos, tener un registro de mis certificados emitidos. | - El sistema debe mostrar un listado con todos los certificados emitidos asociados al socio. - El sistema debe mostrar todos los certificados filtrados por fecha de emisión.
|  | HU-CR-08 | Descargar último certificado emitido | Como socio quiero poder descargar el último certificado de residencia emitido para poder descargarlo en caso de necesitarlo nuevamente | - El sistema debe identificar automáticamente el certificado de residencia más reciente del socio. - El sistema debe permitir la descarga del último certificado emitido en formato PDF. - Si no existe un certificado emitido disponible, el sistema debe mostrar un mensaje informativo.
E03 | Optimizar la gestión de reservas de espacios comunitarios | HU-RE-01 | Reservar espacio comunitario | Como socio quiero seleccionar un espacio comunitario y un horario disponible, para reservarlo en actividades. | - El socio debe poder seleccionar un espacio y horario disponible para hacer la reserva. - El sistema debe mostrar un calendario con los horarios disponibles. - El sistema debe confirmar la reserva inmediatamente después de que el socio haya seleccionado el espacio. | Must Have
E03 |  | HU-RE-02 | Evitar reservas duplicadas | Como sistema quiero impedir reservas en horarios ya ocupados, para evitar conflictos. | - El sistema debe impedir que un espacio ya reservado se pueda seleccionar nuevamente en el mismo horario. - El sistema debe mostrar un mensaje de error si el socio intenta reservar un espacio ya ocupado. | Should Have
E03 |  | HU-RE-03 | Pago de la reserva | Como socio quiero ser redirigido al sistema de pago después de seleccionar el espacio, para confirmar la reserva cuando tenga costo asociado. | - El sistema debe redirigir al socio a un sistema de pago seguro después de seleccionar el espacio. - El sistema debe permitir el pago mediante tarjetas de crédito, débito o plataformas en línea. - El pago debe ser validado antes de confirmar la reserva. | Must Have
E03 |  | HU-RE-04 | Confirmación automática de reserva | Como sistema quiero confirmar la reserva automáticamente solo si el pago fue validado (cuando aplique), para garantizar que la reserva esté asegurada. | - El sistema debe confirmar automáticamente la reserva solo si el pago fue validado con éxito. - El sistema debe enviar una notificación por correo electrónico al socio confirmando la reserva. | Should Have
E03 |  | HU-RE-05 | Visualizar Reservas por usuario | Como socio quiero poder visualizar mis últimas 3 reservas realizadas para poder llevar un registro de estas. | - El sistema debe mostrar un listado con las últimas 3 reservas realizadas por el socio. - El sistema debe mostrar información básica de cada reserva (fecha, espacio reservado y estado). - Si el usuario no tiene reservas, el sistema debe mostrar un mensaje informativo. | Should Have
E03 |  | HU-RE-06 | Editar espacio comunitario | Como usuario directiva/admin quiero poder editar un espacio comunitario para poder actualizar la información en casos necesarios. | - El sistema debe permitir al usuario directiva/admin editar los datos del espacio comunitario (nombre, descripción, capacidad, horarios, etc.). - El sistema debe validar que los campos editados cumplan con los formatos requeridos antes de guardar los cambios. - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación al guardar la información actualizada.
|  | HU-RE-07 | Crear espacio comunitario | Como usuario directiva/admin quiero poder crear un espacio comunitario para que estos estén disponibles para que los vecinos puedan arrendarlos. | - El sistema debe permitir al usuario directiva/admin ingresar los datos necesarios para crear un nuevo espacio comunitario. - El sistema debe validar que todos los campos requeridos estén completos antes de crear el espacio. - El sistema debe mostrar un mensaje de confirmación una vez creado el nuevo espacio comunitario.
|  | HU-RE-08 | Eliminar espacio comunitario | Como usuario directiva/admin quiero poder eliminar un espacio comunitario para que estos ya no esten disponibles para su arriendo. | - El sistema debe permitir al usuario directiva/admin seleccionar un espacio comunitario para eliminarlo. - El sistema debe solicitar una confirmación antes de eliminar el espacio definitivamente. - El sistema debe mostrar un mensaje informativo indicando que el espacio fue eliminado correctamente.
E04 | Facilitar la visualización de noticias y comunicación comunitaria | HU-NA-01 | Visualizar noticias | Como vecino quiero ver las noticias de la comuna o el país. | - El vecino debe poder ver todas las noticias publicadas en la página de inicio o sección de noticias. - Las noticias deben estar ordenadas por fecha, mostrando las más recientes primero. - Cada noticia debe permitir ver más detalles y contener un enlace a información adicional. | Could Have
E04 |  | HU-NA-02 | Noticias desde API externa | Como sistema quiero traer noticias desde la API externa, para mantenerlas actualizadas. | - El sistema debe integrar una API externa para traer noticias actualizadas de fuentes externas (ej. RSS o similar). - Las noticias obtenidas deben ser automáticamente publicadas en el sistema. - El sistema debe mostrar un mensaje de error si no se pueden obtener noticias de la API. | Could Have
E05 | Asegurar un procesamiento de pagos seguro y eficiente | HU-PG-01 | Integración con pasarela de pago | Como sistema quiero integrarme con una pasarela de pago vía API REST/JSON sobre HTTPS, para procesar cobros de forma segura. | - El sistema debe integrarse correctamente con una pasarela de pago (como Transbank) usando API REST/JSON sobre HTTPS. - El sistema debe ser capaz de procesar pagos de manera segura y cifrada. - La pasarela debe validar los pagos correctamente y confirmar su éxito o fallo. | Must Have
E05 |  | HU-PG-02 | Checkout seguro y retorno | Como socio quiero ser redirigido a un checkout seguro de la pasarela y, al finalizar, volver al sistema con el resultado del pago, para completar mi trámite. | - El socio debe ser redirigido a un checkout seguro para procesar el pago. - Al finalizar el pago, el socio debe ser redirigido de vuelta al sistema con el estado del pago (aprobado, rechazado, cancelado). - El sistema debe notificar al usuario sobre el resultado del pago de manera clara. | Must Have
E05 |  | HU-PG-03 | Actualización por webhook/callback | Como sistema quiero actualizar el estado del pago a `APPROVED`, `REJECTED` o `CANCELED` cuando reciba el webhook/callback de la pasarela, para reflejar el resultado real. | - El sistema debe actualizar el estado del pago en tiempo real cuando reciba el webhook/callback de la pasarela de pago. - Los estados que deben actualizarse son: APPROVED, REJECTED y CANCELED. - El sistema debe reflejar el estado real del pago en el sistema de reservas o certificados. | Must Have
E05 |  | HU-PG-04 | Confirmación automática condicionada al pago | Como sistema quiero confirmar automáticamente la solicitud/reserva solo si el pago queda en estado `APPROVED`, para garantizar que el servicio está cubierto. | - El sistema debe confirmar automáticamente la solicitud o reserva solo si el pago es aprobado. - El sistema debe enviar una notificación al usuario con el estado de su solicitud o reserva. | Must Have
E05 |  | HU-PG-05 | Comprobante digital | Como socio quiero recibir/descargar un comprobante digital del pago realizado, para tener respaldo de mi transacción. | - El socio debe poder descargar un comprobante digital en formato PDF del pago realizado. - El comprobante debe incluir detalles del pago: monto, fecha, método de pago y número de transacción. - El sistema debe enviar un correo con el comprobante al socio después de completar la transacción. | Must Have
E06 | Optimizar la gestión y control administrativo de la junta de vecinos | HU-RPE-01 | Reporte de socios activos | Como directiva quiero visualizar un reporte de socios activos, para tener control de la comunidad. | - La directiva debe poder generar un reporte de socios activos, mostrando el nombre, RUT y estado de cada socio. - El reporte debe poder ser exportado en formato PDF o Excel. - El sistema debe mostrar un mensaje de error si no hay datos disponibles para el reporte. | Should Have
E06 |  | HU-RPE-02 | Reportes de reservas | Como directiva quiero visualizar un reporte de la cantidad e ingresos de todas las reservas de mi junta de vecinos para llevar un registro de estas. | - El sistema debe generar un reporte que muestre la cantidad total de reservas realizadas en un período definido. - El sistema debe mostrar el total de ingresos generados por las reservas. - El sistema debe mostrar un mensaje informativo en caso de no haber registros. | Should Have
E06 |  | HU-RPE-03 | Reportes de certificados emitidos | Como directiva quiero visualizar un reporte de la cantidad e ingresos de todos los certificados de residencia emitidos de mi junta de vecinos para llevar un registro de estos. | - El sistema debe generar un reporte con la cantidad de certificados de residencia emitidos en un período definido. - El sistema debe mostrar el total de ingresos generados por los certificados emitidos. - El sistema debe mostrar un mensaje informativo en caso de no haber registros. | Should Have
E06 |  | HU-RPE-04 | Exportar reportes | Como directiva quiero exportar reportes en PDF/Excel, para compartirlos fácilmente. | - La directiva debe poder exportar los reportes de socios, reservas y certificados en formatos PDF o Excel. - El sistema debe mostrar una opción de exportación en la interfaz de reportes. | Should Have
E06 |  | HU-RPE-05 | Filtro reportes por mes | Como directiva quiero filtrar los reportes por mes para obtener información específica del período que necesito analizar. | - El sistema debe permitir seleccionar un mes y año para filtrar los reportes. - El sistema debe actualizar automáticamente la información mostrada según el mes seleccionado. - El sistema debe mostrar un mensaje informativo si no existen datos disponibles para el período filtrado. | Should Have
E06 |  | HU-RPE-06 | Distribución de espacios reservados | Como directiva quiero visualizar la distribución de los espacios comunitarios más reservados para entender cuáles tienen mayor demanda y tomar decisiones de gestión. | - El sistema debe generar un gráfico con la distribución de reservas por cada espacio comunitario. - El sistema debe mostrar la cantidad total de reservas por espacio en forma visual (ej. gráfico de barras o torta). - El sistema debe mostrar un mensaje informativo si no existen datos disponibles | Could Have
E06 |  | HU-RPE-07 | Reporte de ingresos totales | Como directiva quiero visualizar un reporte de los ingresos totales generados por reservas y certificados para tener un control financiero general de la junta de vecinos. | - El sistema debe mostrar el total de ingresos sumando certificados emitidos y reservas realizadas. - El sistema debe mostar un grafico comparativo entre reservas y emisión de certificados. - El sistema debe mostrar un mensaje informativo si no existen datos disponibles | Should Have
E06 |  | HU-RPE-08 | Reporte de usuarios nuevos por mes | Como directiva quiero visualizar cuántos socios nuevos se han registrado por mes para monitorear el crecimiento de la comunidad. | - El sistema debe mostrar la cantidad de usuarios nuevos registrados por cada mes. - El sistema debe presentar la información en formato gráfico o tabular.
E06 |  | HU-RPE-09 | Reporte certificado de residencia versus reservas de espacios | Como directiva quiero visualizar un reporte comparativo entre los certificados de residencia emitidos y las reservas de espacios para analizar sus diferencias en cantidad e ingresos y tomar decisiones de gestión. | - El sistema debe mostrar un reporte comparativo que incluya la cantidad de certificados emitidos y la cantidad de reservas realizadas. - El sistema debe mostrar la comparación de ingresos generados por certificados versus reservas. - El sistema debe presentar la información en un formato visual claro (ej. tablas o gráficos comparativos).
E07 |  | HU-MV-01 | Aplicacion Movil / mejoras
E08 |  | HU-DT-01 | Toda la documentacion
E09 |  | HU-PF-01 | Presentación final del proyecto completo

## Product_Backlog_tareas
Resultado de la actividad Sprint Planning
Sprint Backlog con estimación de tareas para las historia de usuario del Primer Sprint
| Total Horas: |  | 102
| Total Semanas |  | 2
ID Epica | ID Historia | ID Tarea | Tareas o actividad | Horas estimadas
E01 | HU-AUG-01 | E01-HU-AUG-01-T1 | Diseñar y validar el formulario de registro (campos: nombre, RUT, dirección, correo) | 6 | SPRINT 1
|  | E01-HU-AUG-01-T2 | Implementar la validación del RUT y correo electrónico para evitar errores. | 8
|  | E01-HU-AUG-01-T3 | Desarrollar la funcionalidad para enviar un correo de confirmación con el enlace de activación. | 10
| HU-AUG-02 | E01-HU-AUG-02-T1 | Crear el formulario de inicio de sesión con campos para correo y contraseña. | 4
|  | E01-HU-AUG-02-T2 | Implementar la validación de credenciales en el backend. | 8
|  | E01-HU-AUG-02-T3 | Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso | 6
| HU-AUG-03 | E01-HU-AUG-03-T1 | Implementar el formulario de restablecimiento de contraseña con un campo de correo. |  | SPRINT 3
|  | E01-HU-AUG-03-T2 | Configurar el envío de un correo de restablecimiento con un enlace seguro.
|  | E01-HU-AUG-03-T3 | Crear la página donde el usuario puede ingresar su nueva contraseña.
| HU-AUG-04 | E01-HU-AUG-04-T1 | Desarrollar el formulario de cambio de contraseña dentro del perfil del usuario.
|  | E01-HU-AUG-04-T2 | Implementar la validación de la contraseña actual y la nueva contraseña.
|  | E01-HU-AUG-04-T3 | Crear la lógica de confirmación del cambio de contraseña con un mensaje de éxito
| HU-AUG-05 | E01-HU-AUG-05-T1 | Diseñar la interfaz para que el admin pueda crear una cuenta de usuario. | 6 | SPRINT 1
|  | E01-HU-AUG-05-T2 | Configurar los permisos y roles para cada usuario creado (directiva, personal). | 8
|  | E01-HU-AUG-05-T3 | Implementar la validación de datos para asegurarse de que el nuevo usuario sea creado correctamente. | 6
| HU-AUG-06 | E01-HU-AUG-06-T1 | Crear la página de editar perfil donde los usuarios puedan actualizar sus datos.
|  | E01-HU-AUG-06-T2 | Implementar la validación de datos en los campos editables (correo, nombre, etc.).
|  | E01-HU-AUG-06-T3 | Desarrollar la lógica para guardar cambios en la base de datos de manera segura.
| HU-AUG-07 | E01-HU-AUG-07-T1 | Crear la funcionalidad para que el admin pueda desactivar cuentas desde el panel de administración.
|  | E01-HU-AUG-07-T2 | Implementar la funcionalidad de reactivación de una cuenta desactivada.
|  | E01-HU-AUG-07-T3 | Validar que las cuentas desactivadas no puedan iniciar sesión hasta ser reactivadas.
| HU-AUG-08 | E01-HU-AUG-08-T1 | Crear la opción para que el usuario pueda desactivar su cuenta desde el panel de configuración.
|  | E01-HU-AUG-08-T2 | Desarrollar la funcionalidad de reactivación de la cuenta al iniciar sesión nuevamente.
|  | E01-HU-AUG-08-T3 | Implementar un mensaje de confirmación al desactivar la cuenta.
| HU-AUG-09 | E01-HU-AUG-09-T1 | Desarrollar la página para que el admin vea el listado completo de usuarios registrados.
|  | E01-HU-AUG-09-T2 | Implementar filtros para visualizar usuarios por estado (activo/desactivado) y rol.
|  | E01-HU-AUG-09-T3 | Crear una funcionalidad para editar o eliminar usuarios desde la lista.
E02 | HU-CR-01 | E02-HU-CR-01-T1 | Crear una interfaz para que el socio pueda acceder al formulario de solicitud de certificado. | 6 | SPRINT 1
|  | E02-HU-CR-01-T2 | Implementar la validación de los campos requeridos en el formulario. | 6
|  | E02-HU-CR-01-T3 | Desarrollar el proceso de envío de solicitud a la base de datos. | 8
| HU-CR-02 | E02-HU-CR-02-T1 | Desarrollar el formulario con los campos necesarios: nombre, RUT, dirección. | 6
|  | E02-HU-CR-02-T2 | Implementar validación de los datos para asegurar que la información esté completa y correcta. | 8
|  | E02-HU-CR-02-T3 | Crear un sistema de confirmación que notifique al usuario que el formulario ha sido enviado correctamente. | 6
| HU-CR-03 | E02-HU-CR-03-T1 | Crear la lógica para validar el RUT y otros datos personales.
|  | E02-HU-CR-03-T2 | Implementar la validación en tiempo real mientras el usuario completa el formulario.
|  | E02-HU-CR-03-T3 | Desarrollar un sistema de alertas que avise al usuario si hay algún dato incorrecto.
| HU-CR-04 | E02-HU-CR-04-T1 | Desarrollar la integración con el sistema de pagos (pasarela de pago). |  | SPRINT 2
|  | E02-HU-CR-04-T2 | Crear el formulario de pago para completar la transacción.
|  | E02-HU-CR-04-T3 | Implementar la validación de pago para asegurar que el usuario pague correctamente antes de continuar.
| HU-CR-05 | E02-HU-CR-05-T1 | Crear la lógica para emitir automáticamente el certificado una vez el pago esté confirmado.
|  | E02-HU-CR-05-T2 | Desarrollar el sistema que registre el certificado emitido en la base de datos.
|  | E02-HU-CR-05-T3 | Implementar el enlace de descarga para el usuario una vez que el certificado sea emitido.
| HU-CR-06 | E02-HU-CR-06-T1 | Desarrollar la funcionalidad para que el usuario pueda descargar el certificado en formato PDF.
|  | E02-HU-CR-06-T2 | Crear un sistema que genere automáticamente el archivo PDF del certificado.
|  | E02-HU-CR-06-T3 | Implementar un botón de descarga visible para el usuario en su panel de usuario.
E03 | HU-RE-01 | E03-HU-RE-01-T1 | Crear una interfaz de selección de espacio y horario en el sistema. |  | SPRINT 3
|  | E03-HU-RE-01-T2 | Implementar la lógica para que los espacios disponibles se muestren correctamente.
|  | E03-HU-RE-01-T3 | Validar que la reserva no se duplique en el mismo horario.
| HU-RE-02 | E03-HU-RE-02-T1 | Crear una validación que impida que un espacio ya reservado se seleccione nuevamente.
|  | E03-HU-RE-02-T2 | Implementar un sistema de confirmación de disponibilidad en tiempo real al intentar hacer la reserva.
|  | E03-HU-RE-02-T3 | Desarrollar una notificación de error si un usuario intenta reservar un espacio ya ocupado.
| HU-RE-03 | E03-HU-RE-03-T1 | Integrar el sistema de pagos en el flujo de reserva de espacio.
|  | E03-HU-RE-03-T2 | Implementar el proceso de validación del pago después de la selección del espacio.
|  | E03-HU-RE-03-T3 | Crear la funcionalidad para redirigir al usuario a un checkout seguro para completar el pago.
| HU-RE-04 | E03-HU-RE-04-T1 | Desarrollar un sistema de confirmación automática solo después de recibir la validación del pago.
|  | E03-HU-RE-04-T2 | Crear la funcionalidad para enviar una notificación de confirmación por correo electrónico.
|  | E03-HU-RE-04-T3 | Implementar la visualización del estado de la reserva en el panel del usuario.
| HU-RE-05 | E03-HU-RE-05-T1 | Implementar una opción para cancelar una reserva confirmada desde el panel de usuario.
|  | E03-HU-RE-05-T2 | Crear un sistema que libere el espacio para que otros usuarios puedan reservarlo.
|  | E03-HU-RE-05-T3 | Enviar una notificación a los administradores y usuarios sobre la cancelación.
| HU-RE-06 | E03-HU-RE-06-T1 | Desarrollar el sistema de notificación por correo electrónico que se enviará al socio una vez que su reserva sea confirmada.
|  | E03-HU-RE-06-T2 | Incluir los detalles de la reserva (espacio, fecha, hora) en el cuerpo del correo o en la notificación.
|  | E03-HU-RE-06-T3 | Configurar el sistema para enviar la notificación automáticamente cuando el estado de la reserva cambie a "confirmada".
|  | E03-HU-RE-06-T4 | Probar el sistema de notificación para asegurarse de que el correo se envíe correctamente y con la información completa.
| HU-RE-07 | E03-HU-RE-07-T1 | Implementar un campo obligatorio para el motivo de rechazo al intentar rechazar una reserva.
|  | E03-HU-RE-07-T2 | Desarrollar la funcionalidad para que el sistema actualice el estado de la reserva a "rechazada" en la base de datos.
|  | E03-HU-RE-07-T3 | Implementar un sistema de notificación por correo al usuario con el motivo del rechazo.
E04 | HU-PC-01 | E04-HU-PC-01-T1 | Crear un formulario de postulación de proyecto con campos para nombre, descripción y objetivos.
|  | E04-HU-PC-01-T2 | Implementar la validación de campos para asegurar que todos los datos sean completos y correctos.
|  | E04-HU-PC-01-T3 | Desarrollar una funcionalidad para adjuntar documentos relacionados con el proyecto.
| HU-PC-02 | E04-HU-PC-02-T1 | Crear una página de administración de proyectos para que la directiva vea todos los proyectos postulados.
|  | E04-HU-PC-02-T2 | Implementar botones de aprobar/rechazar al lado de cada proyecto.
|  | E04-HU-PC-02-T3 | Desarrollar un sistema de notificación que informe al socio si su proyecto fue aprobado o rechazado.
| HU-PC-03 | E04-HU-PC-03-T1 | Implementar una sección en el perfil del socio donde pueda ver el estado de sus proyectos.
|  | E04-HU-PC-03-T2 | Crear un campo de estado para mostrar el estado del proyecto (aprobado, rechazado, en espera).
|  | E04-HU-PC-03-T3 | Desarrollar un sistema de actualización automática del estado del proyecto en la base de datos.
| HU-PC-04 | E04-HU-PC-04-T1 | Crear una página de publicación de proyectos aprobados.
|  | E04-HU-PC-04-T2 | Desarrollar una funcionalidad para que los proyectos aprobados sean visibles para la comunidad.
|  | E04-HU-PC-04-T3 | Implementar un sistema para actualizar automáticamente los proyectos aprobados.
E05 | HU-NA-01 | E05-HU-NA-01-T1 | Crear una sección en la página principal donde se muestren las noticias más recientes.
|  | E05-HU-NA-01-T2 | Implementar un sistema de ordenación de noticias por fecha de publicación.
|  | E05-HU-NA-01-T2 | Desarrollar una opción para que los usuarios puedan ver más detalles de cada noticia.
| HU-NA-02 | E05-HU-NA-02-T1 | Integrar una API externa para obtener noticias de fuentes externas.
|  | E05-HU-NA-02-T2 | Implementar la lógica para actualizar automáticamente las noticias del sistema.
|  | E05-HU-NA-02-T2 | Desarrollar una validación para manejarlas en caso de fallos o errores de conexión.
E06 | HU-PG-01 | E06-HU-PG-01-T1 | Integrar la API REST/JSON de la pasarela de pago con el sistema de reservas y certificados. |  | SPRINT 2
|  | E06-HU-PG-01-T2 | Desarrollar la funcionalidad para procesar pagos de manera segura mediante HTTPS.
|  | E06-HU-PG-01-T3 | Crear un sistema para validar que el pago fue exitoso antes de proceder con la confirmación de la solicitud.
| HU-PG-02 | E06-HU-PG-02-T1 | Implementar el flujo de checkout seguro donde el usuario ingrese los datos de pago.
|  | E06-HU-PG-02-T2 | Crear un sistema para redirigir al usuario al sistema de pago y luego de vuelta al sitio con el estado del pago.
|  | E06-HU-PG-02-T3 | Desarrollar un mensaje de confirmación que notifique al usuario sobre el estado del pago (aprobado, rechazado, cancelado).
| HU-PG-03 | E06-HU-PG-03-T1 | Crear un sistema para recibir y procesar el webhook de la pasarela de pago.
|  | E06-HU-PG-03-T2 | Implementar la lógica para actualizar automáticamente el estado de la transacción en la base de datos.
|  | E06-HU-PG-03-T3 | Desarrollar un sistema que envíe notificaciones a los usuarios según el estado del pago (Aprobado, Rechazado, Cancelado).
| HU-PG-04 | E06-HU-PG-04-T1 | Implementar un sistema de confirmación automática de solicitudes o reservas solo si el pago es aprobado.
|  | E06-HU-PG-04-T2 | Desarrollar una funcionalidad para actualizar el estado de la solicitud a "confirmada" solo si el pago es exitoso.
|  | E06-HU-PG-04-T3 | Crear un sistema de notificación al usuario que le confirme que su pago fue procesado correctamente.
| HU-PG-05 | E06-HU-PG-05-T1 | Desarrollar un sistema para generar el comprobante digital en formato PDF después del pago.
|  | E06-HU-PG-05-T2 | Crear la opción para descargar el comprobante digital desde el perfil del usuario.
|  | E06-HU-PG-05-T3 | Implementar un sistema de envío automático del comprobante al correo electrónico del usuario.
E07 | HU-RPE-01 | E07-HU-RPE-01-T1 | Crear una página de reportes donde la directiva pueda ver los socios activos.
|  | E07-HU-RPE-01-T2 | Desarrollar filtros para que la directiva pueda filtrar por estado de los socios (activos, inactivos).
|  | E07-HU-RPE-01-T3 | Implementar una funcionalidad para exportar el reporte en formatos PDF o Excel.
| HU-RPE-02 | E07-HU-RPE-02-T1 | Crear una página donde la directiva pueda ver el reporte de reservas de los espacios comunitarios.
|  | E07-HU-RPE-02-T2 | Implementar la exportación del reporte en formato PDF o Excel.
|  | E07-HU-RPE-02-T3 | Desarrollar un sistema de filtro para ver las reservas por fecha, espacio, y estado.
| HU-RPE-03 | E07-HU-RPE-03-T1 | Crear un reporte de certificados emitidos para la directiva.
|  | E07-HU-RPE-03-T2 | Implementar un sistema de filtros para ver los certificados por fecha de emisión, socio y estado.
|  | E07-HU-RPE-03-T3 | Desarrollar la opción de exportar el reporte a PDF o Excel.
| HU-RPE-04 | E07-HU-RPE-04-T1 | Implementar la funcionalidad para que la directiva exporte los reportes a PDF o Excel.
|  | E07-HU-RPE-04-T2 | Crear un sistema de confirmación de la exportación exitosa.
| HU-RPE-05 | E07-HU-RPE-05-T1 | Desarrollar una funcionalidad que muestre un reporte de pagos realizados.
|  | E07-HU-RPE-05-T2 | Implementar filtros para visualizar pagos por tipo de servicio (certificados, reservas, etc.).
|  | E07-HU-RPE-05-T3 | Crear un sistema para exportar el reporte a PDF o Excel.
| HU-RPE-06 | E07-HU-RPE-06-T1 | Desarrollar un sistema que registre automáticamente las solicitudes con error en la base de datos.
|  | E07-HU-RPE-06-T2 | Implementar una funcionalidad para marcar las solicitudes con error como pendientes de revisión por la directiva.
|  | E07-HU-RPE-06-T3 | Configurar una notificación a la directiva cuando se registre una solicitud con error.
| HU-RPE-07 | E07-HU-RPE-07-T1 | Crear la funcionalidad para registrar los pagos fallidos con detalles como la causa del fallo (ej. fondos insuficientes, error de tarjeta).
|  | E07-HU-RPE-07-T2 | Implementar un sistema para marcar los pagos fallidos y dejarlos disponibles para revisión por la directiva.
|  | E07-HU-RPE-07-T3 | Desarrollar una notificación a la directiva cuando se registre un pago fallido.
| HU-RPE-08 | E07-HU-RPE-08-T1 | Crear una página para que la directiva pueda consultar el listado de errores registrados en el sistema.
|  | E07-HU-RPE-08-T2 | Mostrar el detalle del error y el estado de cada incidencia (pendiente, resuelta).
|  | E07-HU-RPE-08-T3 | Implementar filtros para que la directiva pueda ordenar los errores por tipo o estado.
| HU-RPE-09 | E07-HU-RPE-09-T1 | Implementar un sistema que registre todos los errores ocurridos en el sistema, incluyendo solicitudes, pagos y reservas.
|  | E07-HU-RPE-09-T2 | Permitir que la directiva pueda consultar la trazabilidad de cada error (si ya fue gestionado o no).
|  | E07-HU-RPE-09-T3 | Crear un sistema de filtro para errores, donde la directiva pueda filtrar por tipo y estado de los errores.

## Sprint_Planning
Duración Sprint (2 semanas)
Sprint 1 | ID Historia de usuario | Historia de usuario | Planning Poker
| HU-AUG-01 | Registro de usuario (Socio) | 3
| HU-AUG-02 | Inicio de sesión | 2 | Segun el esfuerzo del equipo, el primer sprint contemplara estas historias de usuario
| HU-AUG-05 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | 5
| HU-CR-01 | Solicitar certificado | 3
| HU-CR-02 | Completar formulario de certificado | 3
| HU-PG-01 | Integración con pasarela de pago | 13
| HU-PG-02 | Checkout seguro y retorno | 5
| HU-PG-03 | Actualización por webhook/callback | 5
| HU-PG-04 | Confirmación automática condicionada al pago | 3
| HU-PG-05 | Comprobante digital | 3
| HU-CR-04 | Pago del certificado | 8
| HU-CR-05 | Emisión de certificado | 3
| HU-RE-01 | Reservar espacio comunitario | 12
| HU-RE-03 | Pago de la reserva | 13
Sprint 2 | ID Historia de usuario | Historia de usuario | Planning Poker
| HU-AUG-01 | Registro de usuario (Socio) | 3
| HU-AUG-02 | Inicio de sesión | 2
| HU-AUG-05 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | 5
| HU-CR-01 | Solicitar certificado | 3
| HU-CR-02 | Completar formulario de certificado | 3
| HU-PG-01 | Integración con pasarela de pago | 13
| HU-PG-02 | Checkout seguro y retorno | 5
| HU-PG-03 | Actualización por webhook/callback | 5 | Segun el esfuerzo del equipo, el segundo sprint contemplara estas historias de usuario
| HU-PG-04 | Confirmación automática condicionada al pago | 3
| HU-PG-05 | Comprobante digital | 3
| HU-CR-04 | Pago del certificado | 8
| HU-CR-05 | Emisión de certificado | 3
| HU-RE-01 | Reservar espacio comunitario | 12
| HU-RE-03 | Pago de la reserva | 13
Sprint 3 | ID Historia de usuario | Historia de usuario | Planning Poker
| HU-AUG-01 | Registro de usuario (Socio) | 3
| HU-AUG-02 | Inicio de sesión | 2
| HU-AUG-05 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | 5
| HU-CR-01 | Solicitar certificado | 3
| HU-CR-02 | Completar formulario de certificado | 3
| HU-PG-01 | Integración con pasarela de pago | 13
| HU-PG-02 | Checkout seguro y retorno | 5
| HU-PG-03 | Actualización por webhook/callback | 5
| HU-PG-04 | Confirmación automática condicionada al pago | 3
| HU-PG-05 | Comprobante digital | 3
| HU-CR-04 | Pago del certificado | 8
| HU-CR-05 | Emisión de certificado | 3
| HU-RE-01 | Reservar espacio comunitario | 12
| HU-RE-03 | Pago de la reserva | 13
| HU-RE-02 | Evitar reservas duplicadas | 8 | Segun el esfuerzo del equipo, el tercer sprint contemplara estas historias de usuario
| HU-RE-04 | Confirmación automática de reserva | 6
| HU-RE-05 | Cancelación de reserva | 5
| HU-RE-06 | Notificación de confirmación | 5
| HU-RE-07 | Rechazar reservas | 5
Sprint 4 | ID Historia de usuario | Historia de usuario | Planning Poker
| HU-RPE-01 | Reporte de socios activos | 5 | Segun el esfuerzo del equipo, el cuarto sprint contemplara estas historias de usuario
| HU-RPE-02 | Reporte de reservas | 5
| HU-RPE-03 | Reporte de certificados emitidos | 5
| HU-RPE-04 | Exportar reportes | 5
| HU-RPE-05 | Reporte control de pagos
| HU-RPE-06 | Registrar solicitudes con error
| HU-RPE-07 | Registrar pagos fallidos
| HU-RPE-08 | Listado de errores
| HU-RPE-09 | Registro y trazabilidad de errores

## Sprint_Backlog
Metodologías ágiles: Lista de tareas de la iteración
(Sprint Backlog)
Elaborado por: pmoinformatica.com
[6 empty] | Día 1 |  | Día 2 |  | Día 3 |  | Día 4 |  | Día 5 |  | Día 6 |  | Día 7 |  | Día 8 |  | Día 9 |  | Día 10 |  | Día 11 |  | Día 12 |  | Día 13 |  | Día 14 |  | Día 15 |  | Día 16 |  | Día 17 |  | Día 18 |  | Día 19 |  | Día 20 |  | Total
Identificador (ID) de item de product backlog | Enunciado del item de Product Backlog | Tarea | Dueño / Voluntario | Estatus | Horas estimadas totales | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest. | Cons. | Rest.
E01-HU-AUG-01-T1 | Registro de usuario (Socio) | Diseñar y validar el formulario de registro (campos: nombre, RUT, dirección, correo) | Alex Mazuela | Completo | 6
E01-HU-AUG-01-T2 | Registro de usuario (Socio) | Implementar la validación del RUT y correo electrónico para evitar errores. | Alex Mazuela | Completo | 8
E01-HU-AUG-01-T3 | Registro de usuario (Socio) | Desarrollar la funcionalidad para enviar un correo de confirmación con el enlace de activación. | Alex Mazuela | Completo | 10
E01-HU-AUG-02-T1 | Inicio de sesión | Crear el formulario de inicio de sesión con campos para correo y contraseña. | Javiera Azúa | Completo | 4
E01-HU-AUG-02-T2 | Inicio de sesión | Implementar la validación de credenciales en el backend. | Javiera Azúa | Completo | 8
E01-HU-AUG-02-T3 | Inicio de sesión | Crear la lógica para redirigir a los usuarios al panel de usuario tras un inicio de sesión exitoso | Javiera Azúa | Completo | 6
E01-HU-AUG-05-T1 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | Diseñar la interfaz para que el admin pueda crear una cuenta de usuario. | Alex Mazuela | Completo | 6
E01-HU-AUG-05-T2 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | Configurar los permisos y roles para cada usuario creado (directiva, personal). | Alex Mazuela | Completo | 8
E01-HU-AUG-05-T3 | Crear cuenta de usuario (Sistema) | Implementar la validación de datos para asegurarse de que el nuevo usuario sea creado correctamente. | Alex Mazuela | Completo | 6
E02-HU-CR-01-T1 | Solicitar certificado | Crear una interfaz para que el socio pueda acceder al formulario de solicitud de certificado. | Javiera Azúa | Completo | 6
E02-HU-CR-01-T2 | Solicitar certificado | Implementar la validación de los campos requeridos en el formulario. | Javiera Azúa | Completo | 6
E02-HU-CR-01-T3 | Solicitar certificado | Desarrollar el proceso de envío de solicitud a la base de datos. | Javiera Azúa | Completo | 8
E02-HU-CR-02-T1 | Completar formulario de certificado | Desarrollar el formulario con los campos necesarios: nombre, RUT, dirección. | Alex Mazuela | Completo | 6
E02-HU-CR-02-T2 | Completar formulario de certificado | Implementar validación de los datos para asegurar que la información esté completa y correcta. | Alex Mazuela | Completo | 8
E02-HU-CR-02-T3 | Completar formulario de certificado | Crear un sistema de confirmación que notifique al usuario que el formulario ha sido enviado correctamente. | Alex Mazuela | Completo | 6