## Matriz de Riesgos VecindApp
| PROYECTO "JUNTA DE VECINOS VECINDAPP" | [10 empty] | Versión: 01 Fecha: 21 de Noviembre del 2025
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE RIESGOS
ID Riesgo | Proceso | Partes Interesadas | Tipo de Riesgo | Riesgo | Causa | Consecuencia | Probabilidad |  | Impacto |  | Criticidad | Nivel de Riesgo | Plan de Acción | Tipo de estrategia | Plan de contingencia | Responsable | Plazo
R-01 | Planificación | Equipo desarrollador | Plazo | Limitación tiempo académico | Sobrecarga de trabajos y asignaturas | Retraso en entregables | 4 | Alta | 4 | Mayor | 16 | Catastrofico | Priorizar MVP y funcionalidades críticas | Mitigar | Reorganizar backlog y reducir alcance si es necesario | Alex Mazuela | 2025-11-01
R-02 | Integraciones | Equipo / Cliente | Técnico | Pasarela de pago compleja | Limitaciones de MercadoPago | No completar el flujo de pago | 3 | Media | 3 | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Migrar a Webpay | Evitar | Mantener versión simulada hasta validar real | Javiera Azúa | 2025-10-15
R-03 | Desarrollo Móvil | Equipo / Usuarios | Plazo / Alcance | Retraso app móvil | Curva de aprendizaje + falta de tiempo | No entregar versión móvil | 5 | Muy Alta | 4 | Mayor | 20 | Catastrofico | Desarrollar versión web responsiva para uso móvil | Mitigar | Presentar MVP sólo web-mobile | Alex y Javiera | 2025-11-15
R-04 | Frontend / UI | Equipo | Técnico | Problemas UI/UX | Falta de experiencia con Tailwind | Retrasos en vistas | 2 | Baja | 2 | Menor | 4 | Riesgo Menor | Cambiar a Bootstrap y simplificar componentes | Mitigar | Mantener diseño base del MVP | Javiera Azúa | 2025-09-09
R-05 | Autenticación | Equipo / Usuarios | Técnico | Error en endpoint de login | Definición técnica incorrecta | Fallas de acceso de usuarios | 3 | Media | 3 | Moderado | 9 | Riesgo Mayor | Revisar definición técnica del endpoint | Mitigar | Revertir cambios y usar endpoint temporal | Alex Mazuela | 2025-09-10
R-06 | Certificados | Usuarios / JJVV | Funcional / Legal | Certificado sin firma/timbre | No existe mecanismo oficial de firma | Certificado inválido ante instituciones | 4 | Alta | 4 | Mayor | 16 | Catastrófico | Cargar timbre digital por JJVV | Mitigar | Sello manual temporal | Alex y Javiera | 2025-11-21

## Matriz de incidencias VecindApp
| PROYECTO "JUNTA DE VECINOS VECINDAPP" | [8 empty] | Versión: 01 Fecha: 21 de Noviembre del 2025
MATRIZ DE EVALUACIÓN DE INCIDENCIAS
ID Riesgo | Proceso | Partes Interesadas | Tipo de Incidencia | Descripción del Problema | Causa | Consecuencia | Criticidad | Acciones Tomadas | Plan de Contingencia Futuro | Responsable | Fecha Cierre
IN-01 | Frontend / UI | Equipo | Técnica | Problemas con Tailwind | Complejidad del framework | Retraso en vistas | Baja | Migrar a Bootstrap | Mantener diseño simple | Javiera Azúa | 2025-09-09
IN-02 | Backend / Login | Usuarios / Equipo | Técnica | Endpoint de login fallaba | Configuración incorrecta | Usuarios no podían acceder | Media | Corregir endpoint | Validación cruzada | Alex Mazuela | 2025-09-10
IN-03 | Pasarela de Pago | Equipo | Técnica | Complicaciones con MercadoPago | Limitaciones técnicas | Flujo de pago inestable | Alta | Cambio a Webpay | Mantener pago simulado | Alex Mazuela | 2025-09-23
IN-04 | Base de Datos | Equipo | Técnica | Cambios inesperados en BD | Atributos mal definidos | Inconsistencias de datos | Medio | Redefinir atributos | Validar modelos antes del sprint | Javiera – Alex | 2025-09-23
IN-05 | Sistema de Reservas | Usuarios | Funcional | Horarios incorrectos en reservas | Problemas con zona horaria | Datos inconsistentes | Media | Refactor TZ + pruebas | Pruebas unitarias extras | Alex y Javiera | 2025-10-07
IN-06 | Recuperación de Contraseña | Usuarios | Técnica | Proveedor externo de correos fallaba | Servicio limitaba a 1 destinatario | Contraseña no recuperable por usuarios | Alta | Migrar a Brevo | Mantener doble canal temporal | Alex – Javiera | 2025-10-07
IN-07 | Desarrollo Mobile | Equipo | Técnica | Dificultad en app móvil | Complejidad técnica | Retraso en funcionalidad | Alta | Cambiar estrategia a web móvil | Enfocar MVP solo web | Alex Mazuela | 2025-11-14
IN-08 | Certificados | Usuarios / JJVV | Funcional | Certificado sin firma/timbre | No existe sistema de firma digital | Certificado inválido | Alta | Diseñar carga de timbre por JJVV | Sello manual temporal | Alex – Javiera | 2025-11-21

## Criterios Evaluación
CRITERIOS DE EVALUACIÓN RIESGOS
Probabilidad | Valor | Criterio
Muy Alta | 5 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es casi certera, es decir, se tiene un alto grado de seguridad de que éste se presente (91% y 100%). Ocurrirá en la mayor parte de las circunstancias.
Alta | 4 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy probable, es decir, se tiene entre 61% y 90% de seguridad que éste se presente. Se espera que ocurra en la mayor parte de las circunstancias.
Media | 3 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es moderada, es decir, se tiene entre 31% y 60% de seguridad que éste se presente. Debe ocurrir en algún momento.
Baja | 2 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es improbable, es decir, se tiene entre 10% y 30% de seguridad que éste se presente. Debería ocurrir en algún momento.
Muy Baja | 1 | Riesgo cuya probabilidad de ocurrencia es muy improbable, es decir, se tiene entre 1% y 9% de seguridad que éste se presente. Ocurriría sólo bajo circunstancias excepcionales.
Impacto | Valor | Criterio
Catastrófico | 5 | El evento tendrá efectos gravísimos en el desarrollo de l proyecto. Ocasionando importantes pérdidas financieras, multas, de imagen, clientes, entre otros. Disminución considerable de la satisfacción del cliente.
Mayor | 4 | El evento tendrá efectos significativos para el desarrollo de procesos y cumplimiento del programa de trabajo. Disminución de la satisfacción del cliente.
Moderado | 3 | El evento provocará deterioro en el desarrollo del proyecto, dificultando o atrasando el cumplimiento normal de este, impidiendo que se desarrolle de forma adecuada. Dsminución de la satisfacción de forma moderada.
Menor | 2 | El evento tendrá efectos de menor envergadura en el proyecto que pueden ser asumidos sin mayores problemas . No afecta mayormente el cumplimiento de los objetivos y/o plazos comprometidos.
Mínimo | 1 | El evento puede tener un pequeño o nulo efecto en el desarrollo del proyecto y en el cumplimiento de los objetivos de este. No se generaran grandes perdidas ni atrasos.
Riesgo
IMPACTO

## Hoja2 (hidden)
Muy Alta (5) | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | Clasificación RIESGO | Valor
[6 empty] | Riesgo Mínimo | 1 a 2
Alta (4) | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | Riesgo Menor | 3 a 4
[6 empty] | Riesgo Medio | 5 a 8
Media (3) | 3 | 6 | 9 | 12 | 15 | Riesgo Mayor | 9 a 15
[6 empty] | Riesgo Catastrófico | 16 a 25
Baja (2) | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
Muy Baja (1) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
| Mínimo (1) | Menor (2) | Moderado (3) | Mayor (4) | Catastrófico (5)
PROBABILIDAD