Guía2. Desarrollo Proyecto APT

Asignatura Capstone

1. Resumen avance Proyecto APT

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada.

| Resumen de avance proyecto APT | El proyecto APT “VecindApp” presenta un avance significativo en su desarrollo, cumpliendo de manera progresiva con los objetivos específicos definidos en la planificación inicial. En esta etapa, se priorizó estratégicamente la construcción de la plataforma web, debido a que constituye la base operativa del sistema y concentra los procesos administrativos principales. Actualmente, dicha plataforma se encuentra en etapa de finalización, integrando funcionalidades clave como registro de usuarios, gestión de solicitudes, emisión de certificados, administración interna y publicación de noticias, entre otras. De forma paralela, se ha dado inicio al desarrollo de la aplicación móvil, comenzando con la estructura fundamental del proyecto, el diseño de interfaces y la conexión a la base de datos mediante servicios API. Esta fase se encuentra en ejecución y busca asegurar la consistencia funcional entre la versión web y móvil, priorizando la usabilidad y continuidad operativa del sistema. Durante el proceso de avance, se realizaron ajustes controlados al alcance inicial, con el fin de asegurar el cumplimiento de los plazos establecidos. Dichos ajustes consistieron en la reducción de algunas funcionalidades secundarias que no aportaban valor crítico al producto mínimo viable (MVP) y que han sido postergadas como mejoras futuras. A pesar de estos ajustes, los objetivos generales y específicos del proyecto se mantienen vigentes, así como la metodología de trabajo basada en Scrum, que continúa siendo utilizada para la planificación semanal, seguimiento de tareas e iteraciones de mejora. En cuanto a decisiones técnicas, se efectuó una modificación en el sistema de pagos planificado. Inicialmente se había considerado la integración de Mercado Pago; sin embargo, debido a incompatibilidades operacionales, se optó por implementar Webpay como alternativa funcional, manteniendo el enfoque y alcance definidos para el procesamiento de pagos en línea. En conclusión, el proyecto avanza dentro de los márgenes establecidos, con entregables tangibles, control de riesgos y priorización efectiva de tareas para garantizar el cumplimiento del cronograma académico y la calidad del producto final. |
| --- | --- |

2. Monitoreo del Plan de Trabajo

Examina cuidadosamente tu plan de trabajo, enfocándote especialmente en la columna de estado de avance y ajustes.

| Objetivos | Los objetivos del proyecto se mantienen sin modificaciones respecto a los definidos en la fase inicial. Se continúa trabajando en función del objetivo general y los objetivos específicos establecidos, ya que estos siguen siendo pertinentes y coherentes con el desarrollo del proyecto. Si bien durante la ejecución se realizaron ajustes menores al alcance funcional para priorizar las características más relevantes del producto mínimo viable (MVP), estos cambios no afectan los objetivos declarados, sino únicamente la planificación de funcionalidades complementarias que fueron reprogramadas para etapas posteriores. |
| --- | --- |
| Metodología | La metodología definida inicialmente para el proyecto se mantiene sin cambios, continuando con el uso del enfoque ágil Scrum para la planificación, ejecución y control del desarrollo. Se siguen aplicando sprints semanales, reuniones de seguimiento y actualización del backlog de tareas. Durante esta etapa únicamente se realizaron ajustes operativos menores relacionados con la priorización de actividades y reorganización del equipo para optimizar tiempos de desarrollo, especialmente en la transición entre la plataforma web y la aplicación móvil. Estos ajustes no modifican la metodología definida, sino que refuerzan su aplicación práctica para adaptarse a necesidades reales del proyecto. |

| Evidencias de avance | Para esta etapa del proyecto se presentan las siguientes evidencias de avance, que permiten demostrar el progreso técnico y metodológico alcanzado hasta el momento: - Prototipo funcional de la plataforma web (MVP) Incluye funcionalidades operativas tales como registro e inicio de sesión de usuarios, administración de noticias, emisión de certificados de residencia y gestión interna. Esta evidencia demuestra el avance en el desarrollo del frontend y backend, así como la conexión con la base de datos. Permite evidenciar la construcción inicial del producto y su alineación con el objetivo general del proyecto. - Documentación de arquitectura basada en el modelo 4+1 Se adjuntan diagramas estructurales y de comportamiento del sistema, incluyendo arquitectura lógica, vista de procesos, vista de desarrollo y despliegue. Esta evidencia respalda técnicamente la solución propuesta y demuestra que el desarrollo se basa en un diseño previo planificado y coherente. - Repositorio del proyecto y evidencia de control de versiones (GitHub) Registra el progreso del código, historial de cambios y trabajo colaborativo del equipo. Permite comprobar la trazabilidad del desarrollo y el uso de buenas prácticas en programación y documentación técnica. - Registro de planificación y seguimiento del proyecto (Tablero Trello e informes de Sprint) Evidencia la correcta aplicación de la metodología Scrum, mostrando planificación semanal, asignación de tareas y avance real del proyecto. En cuanto a la calidad del desarrollo, esta ha sido resguardada a través de prácticas propias de la disciplina, tales como: - Aplicación de la metodología ágil Scrum para planificación, seguimiento y mejora continua. - Control de versiones con GitHub para asegurar trazabilidad y orden en el código. - Pruebas funcionales preliminares para validar cada módulo desarrollado. - Diseño modular y escalable de la arquitectura del sistema. - Buenas prácticas de desarrollo orientadas a mantenibilidad y eficiencia. - Revisión técnica mutua entre los integrantes del equipo para detectar y corregir errores tempranamente. Las evidencias mencionadas pueden ser revisadas en el siguiente enlace del repositorio del proyecto: 🔗 Repositorio GitHub: https://github.com/AlexHernan7/AZUA_JAVIERA_MAZUELA_ALEX.git |
| --- | --- |

| Plan de Trabajo |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Competencia o unidades de competencias | Actividades | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones | Estado de avance | Ajustes |
| Diseñar e implementar modelos de datos | Levantamiento y modelamiento de base de datos | Documentación, Draw.io, PostgreSQL | 2 semanas | Alex Mazuela | Se ajustaron entidades según requerimientos reales | Completado | Sin ajustes |
| Construir e integrar solución de software | Diseño de arquitectura del sistema (modelo 4+1) | Figma, Lucidchart, UML | 1 semana | Javiera Azúa | Fue aprobado como base técnica del proyecto | Completado | Sin ajustes |
| Planificar y controlar proyectos | Seguimiento y control del proyecto (Scrum) | Trello, Actas Sprint | Durante todo el proyecto | Alex Mazuela | Revisión semanal de avance | En curso | Sin ajustes |
| Construir e integrar solución de software | Desarrollo plataforma web | VS Code, Angular/React, Node.js, GitHub | 3 semanas | Javiera Azúa | Se priorizaron módulos MVP | Casi completado | Se postergaron funcionalidades secundarias |
| Construir e integrar solución de software | Desarrollo aplicación móvil | Ionic/Flutter, API REST | 3 semanas | Alex Mazuela | En progreso inicial | En curso | Se continúa tras versión web |
| Construir e integrar solución de software | Integración de sistema de pagos en línea | SDK Webpay, Postman | 2 semanas | Alex Mazuela | Se cambió de Mercado Pago a Webpay | En curso | Ajuste por incompatibilidad técnica |
| Diseñar y aplicar pruebas | Pruebas unitarias y de validación | Postman, Jest, documentación | 2 semanas (iterativo) | Ambos | Pruebas iniciales en módulos web | En curso | Se realizarán por iteraciones |
| Implantar solución | Documentación y capacitación | Word, Canva, Manual de usuario | 2 semanas | Javiera Azúa | Se iniciará en etapa final | No iniciado | Sin ajustes |

3. Ajustes a partir del monitoreo

Profundiza en las observaciones de tu plan de trabajo. Analiza las actividades planificadas y señala qué aspectos facilitaron u obstaculizaron la ejecución del plan. Plantea cómo abordaste y/o abordarás los obstáculos. Por último, señala los ajustes que realizaste al plan de trabajo a partir de este análisis.

Factores que han facilitado y/o dificultado el desarrollo de mi plan de trabajo: El avance del proyecto se ha visto favorecido por una serie de factores que han permitido mantener un ritmo de trabajo constante y organizado. En primer lugar, la coordinación entre los integrantes del equipo ha sido un facilitador clave, ya que se ha logrado distribuir las tareas de forma equilibrada según las competencias y fortalezas de cada uno. Además, la planificación semanal mediante la metodología Scrum ha permitido organizar el trabajo en sprints, lo que facilitó el seguimiento del progreso y la priorización de actividades críticas para el cumplimiento del plan. Otro aspecto que favoreció el desarrollo fue el dominio técnico de las herramientas seleccionadas para el proyecto, como Angular/React para el frontend, Node.js para el backend y PostgreSQL para la base de datos, lo que permitió avanzar sin grandes dificultades técnicas. Finalmente, la claridad en los objetivos del proyecto desde el inicio, junto con el enfoque definido hacia un producto mínimo viable (MVP), permitió mantener la alineación del equipo y avanzar de manera organizada. Factores que han dificultado el desarrollo del plan de trabajo A pesar del avance logrado, también se presentaron algunas dificultades que influyeron en el cumplimiento del plan de trabajo. Una de ellas fue la limitación de tiempo debido a la carga académica, lo que causó retrasos en algunas actividades, especialmente en la etapa de pruebas y documentación. Para enfrentar esta situación, se realizaron ajustes en la organización interna del equipo y se priorizaron las tareas más relevantes para el MVP. Otra dificultad se presentó en la integración del sistema de pagos, ya que la herramienta inicialmente seleccionada, Mercado Pago, presentó incompatibilidades técnicas en el entorno del proyecto. Para solucionar este problema, se decidió cambiar la pasarela por Webpay, lo que permitió continuar con la implementación sin afectar el objetivo funcional. Asimismo, el desarrollo de la aplicación móvil presentó complejidades debido a dependencias con módulos desarrollados en la plataforma web. Esto se resolvió reorganizando la planificación y trabajando primero en la versión web para luego replicar la lógica en la aplicación móvil. Por último, fue necesario ajustar el alcance del proyecto debido al tiempo disponible, lo que implicó posponer funcionalidades complementarias para permitir la entrega del MVP en los plazos establecidos.

Actividades ajustadas o eliminadas: Durante la ejecución del proyecto fue necesario realizar ajustes al plan de trabajo original con el fin de asegurar la continuidad del desarrollo y cumplir con los plazos establecidos. Estos ajustes se realizaron principalmente en función del alcance del proyecto, priorizando aquellas actividades y funcionalidades esenciales para lograr un producto mínimo viable (MVP) que permitiera cumplir con los objetivos principales del Proyecto APT. En primer lugar, se decidió modificar el orden de desarrollo de las actividades. Inicialmente, el plan contemplaba avanzar de forma paralela en la construcción de la plataforma web y de la aplicación móvil. Sin embargo, debido a la complejidad técnica y a la dependencia de procesos compartidos entre ambas versiones, se resolvió priorizar la construcción completa de la plataforma web antes de continuar con la aplicación móvil. Este ajuste permitió consolidar la estructura del backend, la conexión con la base de datos y los servicios API antes de iniciar la adaptación de estas funciones a la aplicación móvil. Además, fue necesario ajustar el alcance funcional del proyecto. Algunas funcionalidades que habían sido planificadas inicialmente fueron postergadas o eliminadas temporalmente para asegurar la factibilidad dentro del tiempo disponible. Entre estas se encuentran el módulo de reportes avanzados para la directiva, la mensajería interna entre usuarios, la personalización de paneles administrativos por unidad vecinal y la gestión documental para proyectos comunitarios. Estas funcionalidades aportaban valor agregado, pero no eran esenciales para la operación central del sistema, por lo que se resolvió dejarlas como mejoras futuras a integrar después de la entrega del MVP. Un ajuste adicional se produjo en relación con la integración del sistema de pagos en línea. En el plan de trabajo original se había definido utilizar la pasarela de pagos Mercado Pago; sin embargo, tras realizar pruebas técnicas se detectaron incompatibilidades con ciertos componentes del proyecto y limitaciones para su uso en ambiente de prueba. Por esta razón, se decidió reemplazarla por Webpay, manteniendo la funcionalidad original planificada, pero adaptando la herramienta utilizada para su implementación. Finalmente, algunos tiempos de ejecución fueron ajustados debido a limitaciones externas como carga académica y disponibilidad de equipo. Para mitigar estos factores, se reorganizó la asignación de tareas, reforzando el uso del backlog y priorizando actividades por impacto en lugar de seguir un orden rígido. Esto permitió mantener el control del avance y evitar retrasos críticos.

Actividades que no has iniciado o están retrasadas: Dentro del monitoreo del avance del proyecto se identificaron algunas actividades que aún no han sido iniciadas o que presentan un leve retraso respecto a la planificación inicial definida en la carta Gantt. Estas situaciones han sido evaluadas y se han establecido medidas para evitar que afecten el desarrollo general del Proyecto APT. Una de las actividades que aún no ha sido iniciada corresponde al desarrollo completo del módulo de documentación y capacitación para usuarios finales, el cual incluye la elaboración del manual de usuario y la guía técnica del sistema. Esta actividad se encontraba programada para etapas finales del proyecto, por lo que su ejecución aún no ha comenzado. Sin embargo, su planificación se mantiene y no representa un riesgo para el avance, ya que será desarrollada una vez que el sistema se encuentre completamente integrado y validado. Por otro lado, se ha detectado un retraso parcial en el desarrollo de la aplicación móvil, debido a que inicialmente se intentó trabajar en ella en paralelo con la plataforma web. No obstante, se determinó que era necesario priorizar el desarrollo de la versión web para establecer la base de lógica de negocios y servicios API reutilizables. Este retraso fue gestionado mediante un ajuste en la planificación, reordenando tareas y asegurando un avance continuo sin comprometer la calidad del producto final. Actualmente, la aplicación móvil ya se encuentra en desarrollo activo. Asimismo, la fase de pruebas unitarias y validación del sistema también presenta un avance menor al planificado debido a la reestructuración del orden de desarrollo. A pesar de ello, se implementó una estrategia de pruebas iterativas que permite validar cada módulo a medida que se desarrolla, en lugar de esperar a una fase final. De esta manera, se reducirá el riesgo de acumulación de errores y se mantendrá el control de calidad del proyecto. Para recuperar el ritmo de trabajo en estas actividades se implementaron estrategias como una redistribución interna de responsabilidades, extensión del tiempo dedicado a reuniones técnicas de coordinación y priorización del backlog según impacto funcional. Además, se incorporaron sesiones adicionales de avance durante la semana para equilibrar las tareas y evitar que los retrasos acumulados afecten los hitos principales del proyecto.

En caso de que el Proyecto APT sea grupal, en esta columna deben indicar el nombre de los responsables de cada tarea o actividad. Esto posteriormente permitirá diferenciar la evaluación por cada integrante.